**Информация о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы, достигнутых**

**за 2020 год**

В 2020 году по итогам реализации государственной программы достигнуты следующие основные результаты:

- показатель «Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами» составил 183,0 на 100 тыс. населения, что ниже планового значения (250,0) на 26,8 %

- показатель «Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет» составил 12,2%, что выше планового уровня (12,0 %) на 1,7%.

Для достижения цели и решения задач государственной программы реализовывались следующие подпрограммы:

**Подпрограмма «Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма»**

В первой подпрограмме «Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма» (далее - Подпрограмма) ответственным исполнителем подпрограммы является Министерство здравоохранения Забайкальского края, соисполнителями - Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, а также Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2019 году было утверждено 1800 тыс. рублей, объем выделенных финансовых средств на 01.01.2021 года составил 1800,00 тысяч рублей.

**Министерству культуры Забайкальского края** в 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма» для ГУК «Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека им. Г.Р. Граубина» были выделены финансовые средства в сумме 6,00 тыс. рублей.

Полученные средства использованы на:

- покупку информационного стенда ролл-ап (3996 руб.);

- изготовление 2-х баннеров антинаркотической тематики (1083,94 руб.);

- подписку на журнал «Нарконет» на 3 месяца (1626,06 руб.).

В 2020 году в связи с пандемией и невозможностью проведения мероприятий в режиме реального времени большинство мероприятий организовано в форме информационных и медиа-контентов, размещенных на сайте и в социальных сетях. Ряд мероприятий прошли в онлайн-формате.

С 26 мая по 26 июня организован и проведен месячник антинаркотической направленности «Здоровье детей - забота взрослых». В рамках месячника на официальном сайте и в сообществе библиотеки в «ВКонтакте» были опубликованы информационные материалы:

- беседа для подростков «Наркомания – шаг в пропасть»;

- беседа для родителей «Ребёнок - человек повышенной ценности»;

- информация родителям для размышления «А подростки считают так…»;

- обзор «Журнал «Нарконет» - родителям».

На официальном сайте и в «ВКонтакте» размещены электронная презентация для родителей и детей «Если хочешь быть здоров» и виртуальная выставка «Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей».

Общее количество просмотров всех мероприятий месячника– 869, что свидетельствует об интересе подростков и особенно взрослых к данной проблеме.

С 19 по 30 октября в рамках Всероссийской акции МВД России «Скажи, где торгуют смертью» проходил 2 этап акции, в котором библиотека участвовала с проектом «Правильный выбор». В рамках проекта проведена онлайн-викторина «Приключения Олимпионика», организованная совместно с УНК УМВД России по Забайкальскому краю.

Основные задачи Викторины:

- формирование у детей интереса к здоровому образу жизни;

**-** популяризация спорта;

- приобщение детей к традициям большого спорта;

**-** реализация творческих способностей детей школьного возраста.

В течение года в залах библиотеки работали выставки литературы, популяризирующие здоровый образ жизни и предостерегающие детей и молодежь от увлечения пагубными привычками («Легкий путь к тяжелым последствиям», «Мой выбор – здоровье»). Интерес посетителей вызвала и выставка детских рисунков «Забайкалье против наркотиков», на которой представлены лучшие работы участников краевого конкурса, организованного в 2017 году. Также детские рисунки использованы для оформления баннера «Наркотикам – НЕТ!».

Показатель государственной программы «Охватнаселения г. Читыпрофилактическими мероприятиями, направленными на формированиездорового образа жизни» в 2020 году достигнут в полном объёме, и составляет 1,64%.

Для **Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края** в рамках Программы в 2020 году на проведение Государственным учреждением «Забайкальский краевой Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» краевой заочной антинаркотической олимпиады для обучающихся «Неболит» запланированы средства краевого бюджета в сумме 11,00 тыс. рублей. Сроки поведения мероприятия – 26 октября 2020 года по 21 декабря 2020 года. Планируемый охват обучающихся мероприятием на всех уровнях (школьный, муниципальный, краевой) – 31700 человек. На краевом этапе будет рассмотрено 150 работ. Итоги мероприятия будут утверждены приказом Минобразования до 20 января 2021 года.

Показатель «Охват учащихся средних общеобразовательных учреждений мероприятиями, направленными на профилактику злоупотребления психоактивными веществами»составил 99%. Достижение показателя обеспечено системой профилактических мероприятий, проводимых в рамках текущей деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций за счет средств по реализации государственного (муниципального) задания. Система профилактики включает правовое просвещение, раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними, проведение социально значимых проектов, широкомасштабных мероприятий, акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни и формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Для **Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края** на реализацию мероприятий Программы в 2020 году предусмотрено финансовых средств 265,00 тыс. руб.

В июле в рамках международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков прошел конкурс рисунков «Спорту - да! Наркотикам - нет!». Участие в конкурсе приняли около 70 школьников.

В декабре в девяти районах края, где зафиксирован рост подростковой преступности, планируется провести физкультурно-спортивное мероприятие среди подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации «Правильный выбор». Министерством предоставлена наградная продукция на сумму 265,00 тыс. рублей. Планируемое количество участников – 600 подростков.

В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе в течении года отменены следующие мероприятия:

- соревнования среди воспитанников детских домов по мини-футболу «Будущее зависит от тебя;

- проведение спортивно-массовых мероприятий среди осужденных и подростков, находящихся под следствием в ФКУ СИЗО 1.

Однако, работа с воспитанниками детских домов продолжалась в течении года в виде учебных занятий, а также в рамках проекта «Спорт во дворе!» совместно с руководителем спортивного клуба «Байрус» Р.Ш. Байраковым.

Показатель «Охват воспитанников детских домов и интернатных учреждений, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом» составил 65 %, что соответствует плановому показателю на 2020 год.

Для **Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края** на исполнение мероприятия «Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма в сфере социальной защиты населения» в 2020 году предусмотрены и выделены ассигнования в размере 118 тыс. рублей. Денежные средства направлены на приобретение методических материалов, видеоматериалов,наглядных пособий антинаркотической направленности. Исполнителем данного мероприятия является подведомственное Министерству Государственное учреждение «Центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие» Забайкальского края (далее – ГУ «ЦПППН «Доверие»).На выделенные денежные средстваприобретено:методические рекомендациитиражом200 экземпляров, наглядные пособияв количестве 300 штук, один видеоролик, методические материалы по профилактике употребления психоактивных веществ (далее - ПАВ) в количестве 9 штук**.**

Мероприятия по психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, осуществляются на базе стационарного отделенияГУ «ЦПППН «Доверие» (далее – отделение). Отделение было создано в 2008 году (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2007 года № 338, распоряжением Губернатора Забайкальского края от 24 марта2008 года№ 32-р). Деятельность отделения направлена на работу с целевой группой детей и подростковв возрасте от 13 до 16 лет, систематически употребляющих ПАВ, но не обнаруживающих признаков формирования зависимости как болезни (алкоголизма, токсикомании, наркомании).Целью реабилитационного процесса является комплексное решение проблем профилактики и реабилитации несовершеннолетних, восстановление социальных функций, психического, физического и нравственного здоровья.

Реабилитация несовершеннолетних осуществляется в рамках программы психолого-педагогической реабилитации и коррекции поведения несовершеннолетних, употребляющих ПАВ «Дорога, которую я выбираю» и реализуется по следующим направлениям: профилактическое, психолого-педагогическое, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, досуговое. Специалистами отделения проводятся занятия направленные на профилактику употребления ПАВ, просмотры видеороликов о вреде употребления ПАВ, совместно с несовершеннолетними подготовлены театрализованные проекты «Суд над сигаретой», «Суд над алкоголем»; выпущены информационные газеты «Я не пью!», «Я за здоровый образ жизни!», «Здоровье начинается с меня».

Одним из основных направлений в работе отделения является психологическая коррекция поведения и личности несовершеннолетнего, осуществляемая по программе «Перекресток», в которую включены индивидуальные и подгрупповые занятия.

С подростками проводятся следующие мероприятия:

- психологические тренинги на познания себя, развития умения управлять своими эмоциями, установления социальных связей: «Планета имени меня», «Большое сердце»,«Давайте познакомимся»,«Мы команда», «Ты и сверстники», «Я и общество» и др.;

- занятия в темной сенсорной комнате: «Кинезиологические фантазии», «Работа с самооценкой», «Знакомство с миром собственных эмоции и ощущений», «Я вижу мир», «Я самый спокойный» и др.;

- психологические игры «Мафия», «Таможня», «Деструктивная семья», направленные на командообразование, умение выйти конструктивно из конфликтных ситуаций, снижение агрессии.

Использование здоровьесберегающих технологий составляет значительный объем реабилитационной работы, осуществляемой посредством организации спортивно-оздоровительных мероприятий: проводятся занятия по программе «Моё здоровье – моё богатство»; занятия в ДЮСШОР № 2 Ледовый дворец «Чароит»; секция по волейболу «Детско-юношеская спортивная школа №5»; занятия иппотерапией на ипподроме ГБУСО «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края; занятия с ОСН УФСИН России по Забайкальскому краю по военно-патриотическому воспитанию; занятия по программам «Шашки», «Шахматы», «Волейбол», «Настольный теннис».

В отделении проводятся спортивные мероприятия: «Третий лишний», «Зарядка как залог здоровья», «Старинные спортивные игры».

Дополнительным компонентом эффективного построения реабилитационного процесса являются социально-партнерские отношения с РО ДОСААФ России Забайкальского края. Гражданско-патриотическое направление является актуальным в воспитании подростковой аудитории:

- «Урок мужества» к выводу войск из Афганистана «Афганская командировка» при поддержке Союза десантников России; «Урок мужества» ко дню победы в Сталинградской битве;

- Выставка оружия «Сталинградская битва»;

- Интерактивная экскурсия «Мое Забайкалье. Столица Чита», «Города-герои»; фотокросс «Россия – Родина моя»;

- Мастер-класс «Публичные выступления» с советником председателя Правительства Забайкальского края Р.А. Амплеевым;

- Участие в выставке «Мой дедушка герой»;

- Участие в шествии «Бессмертный полк», пос. КСК г. Чита;

- Участие в открытии памятника землякам Забайкальцам, погибшим при исполнении воинского долга пос. КСК;

- Посещение выставки оружия, знакомство с историей оружия.

В рамках программы «Я - гражданин России» проведены следующие мероприятия: «Урок мужества, посвященный памяти Алдара Цыденжапова» с участием драматического актера Е. Нимаева, интерактивная экскурсия «Мое Забайкалье. Столица Чита», фото кросс «Россия – Родина моя».

В рамках профилактики правонарушений среди несовершеннолетних организованы и проведены:

- беседы с инспектором ПДН Черновского района и секретарем КДН и ЗП Черновского района на темы «Профилактика употребления алкоголя и наркотических веществ», «Права и ответственность несовершеннолетних»;

- профилактические посещения ЦВСНП УМВД по Забайкальскому краю;

- реализуется программа по профилактики правонарушений среди несовершеннолетних «Закон обо мне, мне о законе».

Одним из важных направлений психолого-педагогической реабилитации является духовно- нравственное развитие личности ребенка. В рамках решения реализации этого направления организованы занятия с молодежным отделом Читинской Епархии.

Подростки, проходящие реабилитацию в отделении, приняли участие в акции «Подарок к 8 марта», в рамках которой поздравили женщин - ветеранов Великой Отечественной войны с Международным женским днём, вручив им открытки, сделанные своими руками.

Деятельность волонтеров является одним из эффективных технологий профилактики в реабилитационном процессе с несовершеннолетними, употребляющими ПАВ. Волонтерский отряд отделения «Талисман» принял участие:

- в конкурсе боевых листков «Судьбы, опаленные войной», несовершеннолетние отделения отмечены благодарственными письмами;

- в акции «Ветеран живет рядом» поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла (17 человек);

- в оформлении фасадов домов, где живут ветераны в рамках проекта «Помним мир спасенный»;

- в акции «Трудовой десант» у храма Воздвижение Креста Господня;

- в акции «Трудовой десант» в парке Энергетиков в рамках Всероссийской акции «Зеленый город»;

- в высадке деревьев аллеи ГУ ЦПППН «Доверие» в рамках Всероссийской акции «Лес победы»

- в акции «Трудовой десант» на проспекте маршала Жукова;

- Экологической акции «Чистые игры» на озере Кенон;

- Конкурсе Министерства природных ресурсов «Сохраним лес», 2 место.

В рамках реализации социально-трудовой реабилитации педагогами отделения проводятся профориентационные мероприятия:

- «Обучение швейному мастерству» с использованием швейного цеха.На занятиях несовершеннолетние приобретают навыки работы на швейной машинке,изготавливают декоративные подушки, прихватки, кухонные фартуки.

- «Технология создания изделий из древесины» с использованием столярной мастерской. Организована выставка работ подростков «Умелые ручки». На занятиях несовершеннолетние приобретают навыки работы с инструментами: ножовкой, лобзиком, рубанком, стамеской.

В рамках дополнительного образования педагогами отделения реализуются следующие программы:

- «Энкаустика» (техника рисования);

- «Фабрика звёзд» (театральная студия);

- «Квиллинг» (овладение техникой плетения из бумаги);

- «Я - гражданин России»;

- «Моё Забайкалье. Столица Чита».

Специалисты ГУ ЦПППН «Доверие»Забайкальского края, занимающиеся реабилитацией несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, ежегодно проходят курсы повышения квалификации по данному направлению деятельности. В 2020 году специалисты прошли обучение по 4 программам (Таблица № 1).

Таблица №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Вид** | **Количество слушателей** |
| «Современные формы и методы социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в условиях ГУСО» | Курсы повышения квалификации | 23 |
| «Социальные практики в работе специалиста по социальному сопровождению семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Вебинар | 55 |
| Профилактика употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних: методы работы | Вебинар | 35 |
| Проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и эффективные способы их разрешения | Семинар - практикум | 32 |

На официальном сайте ГУ ЦПППН «Доверие» Забайкальского края, сайте «Одноклассники» в группе «Отделение реабилитации» (<https://ok.ru/group/59395405578301>) иFacebook опубликованы статьи о мероприятиях отделения.Целостный и комплексный подход к реабилитационному процессу, отраженный в программе «Дорога, которую я выбираю», позволяет достигать положительных результатов в работе с несовершеннолетними, употребляющими ПАВ.

Показатель «Приобретение методических рекомендаций, наглядных пособий, видеофильмов антинаркотической направленности» составил 510 штук и выполнен в полном объеме.

Показатель «Количество специалистов, участвующих в процессе социально-трудовой реабилитации, прошедших курсы повышения квалификации» составил 1 человек и выполнен в полном объеме.

**Подпрограмма «Пресечение незаконного оборота наркотиков»**

Во второй подпрограмме «Пресечение незаконного оборота наркотиков» исполнителем является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края. Целью подпрограммы является снижение доступности наркотических веществ - производных дикорастущей конопли в Забайкальском крае.

Для достижения указанной цели планируется решить следующую задачу;

- уничтожить очаги произрастания дикорастущей конопли с помощью гербицидов.

Для **Министерства сельского хозяйства Забайкальского края** в рамках программы «Пресечение незаконного оборота наркотиков» выделено 310,00 тыс. рублей. Финансовые средства доведены до Министерства в августе 2020 года. В августе-сентябре проведены конкурсные процедуры по приобретению гербицида сплошного действия для уничтожения дикорастущей конопли.

Общий объем приобретенных гербицидов составил 640 литров. Распределение гербицида для уничтожения дикорастущей конопли муниципальным районам края будет осуществляться в соответствии с представленными заявками в 2021 году.

Муниципальными районами проведена работа по борьбе с дикорастущей коноплей химическими и механическими способами. По оперативным данным выявлено 351,74 га дикорастущей конопли, из них уничтожено 338,55 га, в том числе уничтожено гербицидом 130,20 га, механическим способом 208,34 га. Не уничтожено 13,19 га.

Показатель «Удельный вес общей площади уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли от общей площади выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли» в 2020 году составил 96,2 %.

**Подпрограмма «Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами»**

В третьей подпрограмме «Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами» ответственным исполнителем подпрограммы является Министерство здравоохранения Забайкальского края, соисполнителем - Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края.

Целью подпрограммы является совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации лиц, страдающих наркологической патологией.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году было выделено 1090,0 тыс. рублей.

**Министерству здравоохранения Забайкальского** в 2020 году выделены финансовые средства на сумму 1090,00 тыс. рублей. В рамках Программы приобретены лекарственные препараты нового поколения для лечения пациентов с наркологическими расстройствами.

Для **Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края** на реализацию мероприятий Программы в 2020 году финансовых средств не предусмотрено.

На исполнение мероприятий: «Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма в сфере социальной защиты населения» и «Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами в сфере труда и социальной защиты» ассигнования на 2020 год Министерству не предусмотрены.

В 2020 году по итогам реализации подпрограммы достигнуты следующие основные результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Планна 2020 год** | **Факт**  **2020г.** |
| 1 | Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами | на 100 тыс. населения | 250,0 | 183,0 |
| 2 | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет | процент, % | 12,0 | 12,2 |
| 3 | Охват учащихся средних общеобразовательных учреждений мероприятиями, направленными на профилактику злоупотребления психоактивными веществами | процент, % | 100,0 | 99,0 |
| 4 | Охват воспитанников детских домов и интернатных учреждений, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом | процент, % | 65,0 | 65,0 |
| 5 | Охват населения г. Читы профилактическими мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни | процент, % | 1,64 | 1,64 |
| 6 | Приобретение методических рекомендаций, наглядных пособий, видеофильмов антинаркотической направленности | штук | 510 | 510 |
| 7 | Уровень первичной заболеваемости употребления наркотических веществ с вредными последствиями | на 100 тыс. населения | 106,0 | 66,3 |
| 8 | Удельный вес общей площади уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли от общей площади выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли | процент, % | 100% | 96,2% |
| 9 | Число больных наркологическими расстройствами, находящихся в ремиссии свыше 2 лет | процент, % | 10,40 | 10,8 |
| 10 | Число больных наркологическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях | процент, % | 5,60 | 5,70 |
| 11 | Количество специалистов, участвующих в процессе социально-трудовой реабилитации, прошедших курсы повышения квалификации | человек | 1 | 1 |